Приложение № 2

к распоряжению Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН\*

мероприятий по созданию и обеспечению функционирования

муниципальных опорных центров в МО «город Екатеринбург»

на 2019/2020 учебный год

|  | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Результат реализации мероприятия | Срокисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание сети муниципальных опорных центров (далее - МОЦ) в МО «город Екатеринбург» | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Созданы и функционируют МОЦ  | октябрь 2019 года |
|  | Создание нормативных, информационно-методических, кадровых и материально-технических условий функционирования МОЦ | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, районные управления образования, руководители МОЦ | Созданы нормативные, информационно-методические, кадровые и материально-технические условий функционирования МОЦ | октябрь -декабрь2019 года |
|  | Разработка модели межведомственного взаимодействия на территории МО «город Екатеринбург», взаимодействия с РМЦ | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Региональный модельный центр Свердловской области (РМЦ СО) | Создана и нормативно закреплена модель межведомственного взаимодействия и взаимодействия с РМЦ СО | октябрь 2019 года |
|  | Организация и проведение межведомственного совещания по вопросам функционирования МОЦ и проведению инвентаризации | Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Комитет по молодежной политике (далее – Ведомства)Администрации города Екатеринбурга Руководители МОЦ | Координация деятельности  | октябрь 2019 года |
|  | Организация и проведение межведомственных координационных встреч  | Департамент образования, Ведомства,руководители МОЦ | Координация деятельности |  |
|  | Создание и наполнение информационных разделов о деятельности МОЦ на сайте Департамента, сайтах МОЦ | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга,руководители МОЦ | Созданы и наполнены информационных разделов | до 01 ноября 2019 года |
|  | Организация и проведение мероприятий по инвентаризации дополнительного образования на территории МО «город Екатеринбург» (кроме организаций дошкольного образования) | МОЦ, организации и учреждения Екатеринбурга, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | Проведена инвентаризация дополнительного образования | октябрь – ноябрь 2019 года |
|  | Обобщение и анализ результатов инвентаризации, оформление для представления профессиональному сообществу, размещение на открытых ресурсах  | МОЦ | Результаты инвентаризации представлены профессиональному сообществу, доступны на открытых ресурсах | декабрь 2019 года |
|  | Формирование предложений в адрес органов местного самоуправления, ведомств МО «город Екатеринбург» по использованию ресурсов, выявленных в ходе инвентаризации, в целях развития образовательного комплекса Екатеринбурга | Департамент образования, МОЦ | Пакет предложений и план мероприятий по их реализации | январь-март 2020 года |
|  | Повышение квалификации руководителей, сотрудников и педагогов МОЦ | РМЦ СО | Проведено обучение руководителей, сотрудников и педагогов МОЦ | до конца 2019 года |
|  | Участие в апробации и внедрении дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (ознакомительный, базовый, продвинутый уровни) | РМЦ СО, МОЦ, организации и учреждения Екатеринбурга, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | Апробировано и внедрено не менее 6 типов общеобразовательных программ в сетевой форме | январь – май 2020 года |
|  | Апробация и внедрение моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе одаренных, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | РМЦ СО, МОЦ, организации и учреждения Екатеринбурга, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | Апробировано и внедрено не менее 3 моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе одаренных, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | до конца 2019 года |
|  | Апробация и внедрение дистанционных курсов по дополнительным общеобразовательным программам | РМЦ СО, МОЦ, организации и учреждения Екатеринбурга, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | Внедрены дистанционные курсы не менее чем по 14 дополнительным общеобразовательным программам, за исключением физкультурно-спортивной направленности | в течение2020 года |
|  | Организация участия обучающихся Екатеринбурга в заочных и ежегодных школах по дополнительным общеобразовательным программам | ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,МОЦ  | Организовано участие в 3 школах для обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | по отдельному графику |
|  | Участие в проведении независимой оценки качества дополнительного образования детей на территории Свердловской области | РМЦ СО, МОЦ, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | Подготовлен отчет о проведении независимой оценки качества дополнительного образования детей на территории Свердловской области | по отдельному графику |

\*Основание разработки –

План деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей Свердловской области по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на 2019-2021 годы (утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 461-ПП «О региональном модельном центре дополнительного образования детей Свердловской области».